## Página1
ID | Causa | Risco | Efeito | P | I | E | Redução de Probabilidade | Redução de Impacto | Contingência
t1 | Conhecimento para desenolver aplicativo | A equipe pode não ter conhecimento suficiente para o desenvolvimento | Atraso de cronograma e a implementação pode não atender aos requisitos funcionais | M | A | A | Plano de estudos sobre as tecnologias escolhidas | A partir do estudo das ferramentas pode melhor se aproveitar de suas particularidades | Delegar funcionalidades para terceiros
t2 | Problemas de conectividade com o servidor | O sistema pode apresentar falhas no funcionamento | Perda de credibilidade com usuários | M | A | A | Obtenção de equipamentos de qualidade | Alertar a instabilidade do sistema aos usuários | Migrar ou ativar um servidor backup
pr1 | Falta de Colaboração da Universidade | O projeto pode não interessar a Universidade no momento | Desenvolvimento lento e até cancelamento do projeto | M | A | M | Apresentar os benefícios do projeto indicando a contribuição para comunidade acadêmica | Procurar outros interessados no projeto, como outras universidades | Dialogar com os responsáveis a fim de mostrar a necessidade do projeto
pr2 | Prazo para desenvolvimento | O prazo para entrega do produto é curto | O produto pode não estar concluído dentro do cronograma estipulado | A | A | A | Negociar um prazo mais longo | Diminuir as funcionalidades do sistema | Trabalhar horas extras, além de diminuir as funcionalidades
pe1 | Perder membros da equipe | Membros da equipe podem se acidentar ou ficarem doentes | Redução no tamanho da equipe pode vir a gerar atrasos no desenvolvimento | M | A | A | Tomar medidas preventivas em relação a doenças ou acidentes de trabalho | Promover posse coletiva de código, para que outro membro possa dar continuidade ao projeto | Substituir o membro da equipe por alguém equivalente
pe2 | Requisitos inadequados | Descoberta ou modificação de requisitos essenciais a funcionalidades | O trabalho anterior pode vir a ser descartado ou sofrer uma grande modificação | M | M | M | Gastar uma quantidade de tempo a mais no levantamento de requisitos | Manter uma reunião periódica para verificação do trabalho em produção com os requisitos atuais | Buscar reaproveitamento do trabalho prévio para adequação dos novos requisitos